|  |
| --- |
| **B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM** |
| Planowany tytuł projektu | „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia). |
| Beneficjent systemowy | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Realizacji Programów,Projekt realizowany w partnerstwie (maksymalnie 4 partnerów wyłonionych w drodze otwartego naboru). |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |
| NIE |  |
| Okres realizacji projektu | 03.2014 – 02.2015 |
| **Kwota planowanych wydatków w projekcie** |
| w roku 2014**(w tym krajowy wkład publiczny)** | w roku 2015**(w tym krajowy wkład publiczny)** | ogółem w projekcie**(w tym krajowy wkład publiczny)** |
| 14 000 000,00 PLN**(2 100 000,00 PLN)** | 2 000 000,00 PLN**(300 000,00 PLN)** | 16 000 000,00 PLN**(2 400 000,00 PLN)** |
| **Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu** |
| w roku 2014 | ogółem w projekcie |
| Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1280 osób niepełnosprawnych ruchowo, z czego: - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 1280 osób niepełnosprawnych ruchowo,- ukończenie przez 410 osób warsztatów aktywizacji zawodowej,- odbycie staży rehabilitacyjnych przez 200 osób,- ukończenie szkoleń zawodowych m.in. podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności przez 410 osób,- ukończenie przez 450 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia)- podjęcie pracy przez 255 osób, - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 100 osób,- ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 100 osób. | Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1600 osób niepełnosprawnych ruchowo, z czego: - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 1600osób niepełnosprawnych ruchowo (11,5%),- ukończenie przez 510 osób warsztatów aktywizacji zawodowej (11,1%),- odbycie staży rehabilitacyjnych przez 250 osób (26,7%),- ukończenie szkoleń zawodowych m.in. podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności przez 510 osób (14,8%),- ukończenie przez 560 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia) (2,5%)- podjęcie pracy przez 320 osób, - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 125 osób (6,2%),- ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 125 osób (2,2%). |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |
| Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy projekt) wśród personelu projektu. |
| Uzasadnienie: | Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji, a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskanie maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |
| Projekt będzie realizowany w partnerstwie. |
| Uzasadnienie: | Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych. Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych. |
| Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na zakończenie projektu wyniesie 20% osób z grupy niepełnosprawnych uczestników projektu (320 z 1600 osób)  |
| Uzasadnienie: | Kryterium ma na celu zagwarantowanie, że wsparcie w ramach projektu będzie realizowane na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród beneficjentów projektu - osób niepełnosprawnych ruchowo.Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie. |