| B 2.6 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ( w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” |
| --- |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia(ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia) |
| Beneficjent systemowy | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Projekt będzie realizowany w partnerstwie |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |
|  | NIE |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 03.2010 – 12.2011 |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie | w roku 2010 | 5 000 000,00 | ogółem w projekcie | 10 000 000,00 |
| Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | twarde | w roku 2010 | Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 600 osób w tym, 500 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ( w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) i 100 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, z czego: - opracowanie indywidualnej diagnozy dla 600 osób, - opracowanie indywidualnych planów działania dla 600 osób niepełnosprawnych intelektualnie, -udział 600 osób w warsztatach dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Do zakończenia projektu: - podjęcie pracy na otwartym rynku pracy przez 30 osób, wsparcie 150 osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy poprzez zatrudnienie wspomagane podjęcie przez 15 beneficjentów stażu u pracodawcy odbycie przez 150 beneficjentów 2 tygodniowych zajęć praktycznych u pracodawcy na otwartym rynku pracy, mających na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, | na koniec realizacji projektu | - Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 700 osób w tym, 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ( w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) i 100 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, z czego - opracowanie indywidualnej diagnozy dla 700 osób, - opracowanie indywidualnych planów działania dla 700 osób niepełnosprawnych intelektualnie, - udział 700 osób w warsztatach dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Do zakończenia projektu: - podjęcie pracy na otwartym rynku pracy przez 70 osób, podjęcie przez 30 beneficjentów stażu u pracodawcy wsparcie 220 osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy poprzez zatrudnienie wspomagane odbycie przez 300 beneficjentów 2 tygodniowych zajęć praktycznych u pracodawcy na otwartym rynku pracy, mających na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, publikacja prezentująca metodykę pracy wykorzystywaną w ramach projektu |
|  | miękkie |  | - poprawa komunikacji osób z zespołem Downa oraz ich samooceny, śmiałości i niezależności u 180 beneficjentów projektu, - wzrost wiedzy o możliwościach i metodach uczenia się, w tym prostych czynności pracy przez 180 beneficjentów projektu |  | - poprawa komunikacji osób z zespołem Downa oraz ich samooceny, śmiałości i niezależności u 280 beneficjentów projektu, - wzrost wiedzy o możliwościach i metodach uczenia się, w tym prostych czynności pracy przez 280 beneficjentów projektu |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |
|  | Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej ( z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy projekt) wśród personelu projektu. |
|  | Uzasadnienie: | Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji, a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników i przełamania ewentualnych barier do udziału w projektach z ich strony. Obecność osób z taką samą dysfunkcją wśród personelu projektu stanowić będzie dodatkową zachętę do udziału w nim dla innych osób niepełnosprawnych i gwarantuje dodatkową wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |
|  | W przypadku zastosowania w projekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych beneficjent określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez oferenta osób niepełnosprawnych- zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych |
|  | Uzasadnienie: | Uwzględnienie klauzul społecznych w przypadku stosowania na etapie realizacji projektu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (określenie wymagań dla Wykonawcy, związanych z realizacją zamówień, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych) w celu wymagania od oferentów zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność zapewni dodatkową wartość postaci premiowania pracodawców dla tej kategorii społecznej i zwiększenia szans na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ponadto takie działanie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o możliwościach zastosowania klauzul społecznych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu |
|  | Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania i dystrybucji podręcznika dobrych praktyk z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. |
|  | Uzasadnienie: | Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat form wsparcia udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na celu zapewnienie możliwości multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach docelowych również w projektach realizowanych na poziomie regionalnym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |