|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B2.5 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM** | | | | | | |
| Planowany tytuł projektu | „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” | | | | | |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy | | | | | |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | * Ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi. | | | | | |
| Beneficjent systemowy | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów UE  Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. | | | | | |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x | Jeżeli NIE – należy uzasadnić | |  | |
| NIE |  |
| Okres realizacji projektu | 04.2012 - 03.2014 | | | | | |
| **Kwota planowanych wydatków w projekcie** | | | | | | |
| w roku 2012  **(w tym krajowy wkład publiczny)** | | | | | | ogółem w projekcie  **(w tym krajowy wkład publiczny)** |
| 2 000 000,00 PLN  (300 000,00 PLN) | | | | | | 3 335 460,00 PLN  (600 000,00 PLN) |
| **Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu** | | | | | | |
| w roku 2012 | | | | | | ogółem w projekcie |
| - przeprowadzenie audytu dostępności 150 stron internetowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie pod kątem wytycznych Konsorcjum W3C, co pośrednio wpłynie na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej ON,  - zatrudnienie 30 osób niepełnosprawnych, które brałyby udział w audytowaniu stron.  - 150 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i możliwości ich naprawienia,  - przeprowadzenie 3 seminariów dla 60 uczestników na temat tworzenia dostępnych dla ON stron internetowych, | | | | | | - przeprowadzenie audytu dostępności 300 stron internetowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie pod kątem wytycznych Konsorcjum W3C, co pośrednio wpłynie na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej ON,  - zatrudnienie 30 osób niepełnosprawnych, które brałyby udział w audytowaniu stron,  - 300 raportów z audytów z zaznaczeniem błędów i możliwości ich naprawienia,  - przeprowadzenie 300 audytów kontrolnych po wdrożeniu zmian wskazanych w 1 raporcie polegających na ponownym weryfikującym badaniu dostępności strony,  - opracowanie na podstawie przeprowadzonych audytów zaleceń dla wszystkich instytucji użyteczności publicznej, dotyczących zasad tworzenia dostępnych dla ON stron internetowych (zalecenia będą dostępne na stronie internetowej projektu, rozpowszechniane również poprzez serwisy społecznościowe tj. Facebook. Twitter),  - opracowanie modułu internetowego szkolenia z zakresu tworzenia dostępnych serwisów internetowych (ze szkolenia skorzysta 400 osób będących przedstawicielami urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie; będą przygotowane moduły dla redaktorów stron internetowych oraz programistów i administratorów tych stron),  - przeprowadzenie 6 seminariów dla 120 uczestników (po 20 uczestników na 1 seminarium) będących przedstawicielami urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie na temat tworzenia dostępnych dla ON stron internetowych (pierwszeństwo będą mieli pracownicy urzędów pracy ze względu na prozatrudnieniowy charakter działań)  - wdrożenie dostosowania 60% stron, objętych audytem, do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wynikami audytu w czasie realizacji projektu  - zobowiązanie dostosowania 40% stron internetowych, objętych audytem, do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wynikami audytu, po zakończeniu realizacji projektu, w przypadku gdy dostosowanie stron nie będzie możliwe w trakcie jego realizacji  - wypracowanie rekomendacji dla zmian legislacyjnych w zakresie sposobów zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu | | | | | |
| 1. Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie w projekcie co najmniej 3 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,  a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. | | |
| 1. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych. Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych. | | |