# Wytyczne w zakresie przeprowadzania wizyt monitoringowych

## Skróty

DPR - Departament Polityki Regionalnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Opiekun - Opiekun umowy.

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zespół - Zespół przeprowadzający wizytę monitoringową.

## Definicje

Jednostka organizacyjna - Departament lub Biuro w Biurze PFRON oraz Oddział.

Opiekun umowy - osoba wspierająca Organizację Pozarządową w realizacji umowy.

Organizacje Pozarządowe - organizacje, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zespół przeprowadzający wizytę monitoringową - osoby przeprowadzające wizytę monitoringową.

Zleceniobiorca - podmiot, który zawarł umowę o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

## Opis postępowania

Zadania jednostek organizacyjnych

Dyrektor DPR oraz Dyrektorzy Oddziałów, odpowiadają za zlecanie przeprowadzenia wizyt monitoringowych oraz prawidłową realizację zadania niezależnie.

Rodzaje wizyt monitoringowych

Wizyta monitoringowa niezapowiedziana - przeprowadzana jest bez zapowiedzi w miejscu i w godzinach realizacji działań merytorycznych w ramach projektu (w placówce, w miejscu prowadzenia szkolenia, warsztatu, itp.).

Wizyta monitoringowa zapowiedziana - przeprowadzana jest w siedzibie Zleceniobiorcy w godzinach pracy. Zleceniobiorca powinien zostać poinformowany pisemnie o miejscu, terminie oraz zakresie wizyty z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wizyta zapowiedziana może być przeprowadzona w przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2025 r. Zawiadomienie o planowanej wizycie monitoringowej sporządzane jest według wzoru nr 1.

Ogólne zasady

- Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz jego faktycznych postępów.

Wizyta monitoringowa nie może być utożsamiana z kontrolą realizacji projektu.

Wizyta monitoringowa służy ochronie środków publicznych.

Wizyta monitoringowa nie powinna trwać dłużej niż 1 dzień.

W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2024 r. w procesie stosuje się elektroniczny obieg dokumentacji za pośrednictwem iPFRON+.

Zakres wizyty monitoringowej

- Zakres obejmuje w szczególności sprawdzenie czy:

udzielane wsparcie jest zgodne z wnioskiem o zlecenie realizacji zadań stanowiącym załącznik do umowy; w tym: czy zakres tematyczny danej formy wsparcia odpowiada opisowi zawartemu we wniosku, czy zajęcia prowadzone są w sposób zaplanowany we wniosku (czas zajęć, liczba beneficjentów ostatecznych uczestniczących w zajęciach, liczba osób prowadzących zajęcia);

udzielane wsparcie jest (prowadzone działania są) zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o zlecenie realizacji zadań oraz zgodne z harmonogramem, o którym mowa w paragrafie 8 Umowy;

liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi beneficjentów ostatecznych projektu/uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia;

prowadzona jest dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym między innymi czy Zleceniobiorca:

posiada kserokopie orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność beneficjentów ostatecznych projektu (poświadczone za zgodność z oryginałem);

realizuje obowiązek uzyskania (nie rzadziej niż raz w miesiącu) od każdego beneficjenta ostatecznego projektu/uczestnika projektu poświadczeń o korzystaniu ze wsparcia w ramach projektu (podpis na liście obecności dotyczącej formy wsparcia z której korzysta beneficjent/uczestnik; w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lista musi zostać podpisana przez przedstawiciela ustawowego tej osoby);

realizuje obowiązek utworzenia Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla beneficjentów ostatecznych projektu;

realizuje obowiązek prowadzenia przez personel projektu ewidencji godzin wsparcia oraz zadań wykonanych w ramach projektu – dotyczy osób zatrudnionych w projekcie.

Powyższe ma zastosowanie, o ile w przypadku danego typu projektu Zleceniobiorca zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji oraz jeżeli dokumenty przechowywane są przez Zleceniobiorcę w miejscu realizacji wizyty monitoringowej.

W innym przypadku dokumenty nie podlegają sprawdzeniu.

spełniane są przez Zleceniobiorcę obowiązki informacyjne, w tym między innymi:

obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON (zamieszczanie informacji na ten temat we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu);

obowiązek eksponowania logo PFRON (umieszczania logo na zaproszeniach, materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i innych materiałach służących realizacji projektu);

obowiązek informacyjny wynikający z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych wydanych do tej ustawy;

sprzęt zakupiony w ramach projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem – o ile dotyczy.

Weryfikacji podczas wizyty monitoringowej mogą podlegać wszystkie przechowywane przez Zleceniobiorcę w miejscu realizacji działań merytorycznych dokumenty (o których mowa w pkt 1 lit. d-e) albo część z tych dokumentów.

Podczas zapowiedzianej wizyty monitoringowej zespół dokonuje weryfikacji dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów dotyczących stosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku. W przypadku projektów dotyczących wydawnictw Zleceniobiorca musi okazać zespołowi egzemplarz wydawnictwa, którego nakład został dofinansowany ze środków PFRON (o ile na danym etapie realizacji projektu jest to możliwe). W zawiadomieniu o planowanej wizycie przekazywany jest do Zleceniobiorcy wykaz dokumentów podlegających weryfikacji.

Podczas wizyty monitoringowej zespół może przeprowadzać wywiady/ankiety z beneficjentami ostatecznymi projektu/uczestnikami projektu (Wzór nr 3 „Ankieta”) w celu poznania ich opinii na temat jakości realizowanej formy wsparcia.

Przeprowadzenie ankiety z beneficjentami ostatecznymi projektu/uczestnikami projektu nie jest obligatoryjne.

Podczas wizyty monitoringowej zespół przypomina Zleceniobiorcy, że do każdego projektu PFRON wyznacza pracownika pełniącego rolę opiekuna oraz zachęca do kontaktu w sytuacjach tego wymagających.

Podczas wizyty monitoringowej zespół może udzielać pomocy w wyjaśnieniu niejasności oraz w rozwiązaniu problemów związanych z procesem realizacji i rozliczania umowy.

Podczas wizyty zespół przypomina Zleceniobiorcy, iż zgodnie zapisami umowy zobowiązany jest do:

- zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, co najmniej na warunkach określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

- złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego sprawozdania z realizacji projektu, w terminie określonym w Umowie;

- bieżącego wprowadzania danych do Ewidencji Godzin Wsparcia (do zakładki „Projekty” w systemie iPFRON+);

- stosowania zasady konkurencyjności z uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”;

- informowania o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON, eksponowania logo PFRON, zgodnie z paragrafem 12 umowy oraz przestrzegania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

Po zakończonych czynnościach monitoringowych zespół może – na wniosek Zleceniobiorcy – udzielać dodatkowych wyjaśnień na temat realizowanej umowy (o ile posiada odpowiednią wiedzę i informacje w zakresie pytań Zleceniobiorcy).

Zespół przeprowadzający wizytę monitoringową

- Wizyta monitoringowa powinna zostać przeprowadzona przez zespół składający się z co najmniej dwóch osób.

W skład zespołu może wchodzić dodatkowo pracownik posiadający wiedzę z zakresu zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wizyta przeprowadzana jest na podstawie Polecenia do przeprowadzenia wizyty monitoringowej.

Zakres czynności po wizycie monitoringowej

- Z przeprowadzonej wizyty monitoringowej należy sporządzić Informację (Wzór nr 2 „Informacja z wizyty monitoringowej”).

Informacja z wizyty monitoringowej przekazywana jest do Zleceniobiorcy w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia wizyty.

W sytuacji zgłoszenia zastrzeżeń przez Zleceniobiorcę, PFRON może:

- stwierdzić zasadność zastrzeżeń w całości– w takiej sytuacji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń treść Informacji musi zostać zmieniona i przekazana do Zleceniobiorcy w celu podpisania, albo,

- stwierdzić brak zasadności zastrzeżeń w całości lub w części i przekazać wraz z uzasadnieniem (w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń) ponownie Informację w celu podpisania przez Zleceniobiorcę.

Odmowa podpisania przez Zleceniobiorcę Informacji musi zostać odnotowana w Informacji wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Zleceniobiorcę.

Zalecenia z wizyty monitoringowej

- W przypadku stwierdzenia uchybień podczas wizyty monitoringowej, PFRON musi wydać zalecenia dotyczące ich usunięcia. Zalecenia powinny zawierać uwagi i wnioski.

Wydanie zaleceń ma również na celu zapobieganie wystąpieniu kolejnych uchybień w przyszłości oraz usprawnienie realizacji projektu.

Zalecenia muszą być adekwatne do uchybień zidentyfikowanych podczas wizyty monitoringowej.

Zalecenia opracowuje i podpisuje zespół przeprowadzający wizytę monitoringową.

Zatwierdzenie zaleceń następuje przez kierującego właściwą jednostką organizacyjną.

Weryfikacja wdrożenia przez Zleceniobiorcę wydanych zaleceń musi zostać przeprowadzona poprzez:

- weryfikację otrzymanych od Zleceniobiorcy dokumentów, lub

- wydanie dalszych zaleceń, lub

- ponowną wizytę monitoringową (sprawdzenie na miejscu).

Decyzję w sprawie trybu weryfikacji wdrożenia zaleceń podejmuje odpowiednio: Dyrektor DPR lub Dyrektorzy Oddziałów, biorąc pod uwagę charakter wydanych zaleceń.

## Załączniki

Wzór nr 1 – Zawiadomienie o planowanej wizycie monitoringowej

Wzór nr 2 – Informacja z wizyty monitoringowej

Wzór nr 3 – Ankieta