|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM** | | | | | | |
| Planowany tytuł projektu | „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” | | | | | |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy | | | | | |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | * Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia). | | | | | |
| Beneficjent systemowy | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów UE  Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. | | | | | |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x | Jeżeli NIE – należy uzasadnić | |  | |
| NIE |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2012 - 12.2013 | | | | | |
| **Kwota planowanych wydatków w projekcie** | | | | | | |
| w roku 2012  **(w tym krajowy wkład publiczny)** | | | | | | ogółem w projekcie  **(w tym krajowy wkład publiczny)** |
| 9 000 000,00 PLN  (1 350 000,00 PLN) | | | | | | 18 000 000,00 PLN  (2 700 000,00 PLN) |
| **Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu** | | | | | | |
| w roku 2012 | | | | | | ogółem w projekcie |
| - Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 1000 osób niewidomych,  - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 1000 osób niewidomych,  -ukończenie przez 400 osób   warsztatów aktywizacji zawodowej,  - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 150 osób,  - ukończenie szkoleń zawodowych przez 225 osób,  - ukończenie przez 500 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcie),  - podjęcie pracy przez 100 osób,  - ukończenie przez 175 osób szkoleń i kursów z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych,  - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 200 osób. | | | | | | - Objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 2000 osób niewidomych,  - opracowanie indywidualnych planów działania i poradnictwo zawodowe dla 2000 osób niewidomych,  -ukończenie przez 800 osób   warsztatów aktywizacji zawodowej,  - odbycie staży rehabilitacyjnych przez 300 osób,  - ukończenie szkoleń zawodowych przez 450 osób,  - ukończenie przez 1000 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niewidomych (poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcie),  - podjęcie pracy przez 200 osób,  - ukończenie przez 350 osób szkoleń i kursów z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych,  - kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 400 osób. |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu | | | | | |
| 1. Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej (z rodzajem niepełnosprawności, której dotyczy projekt) wśród personelu projektu. | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Zapewnienie zasady empowermentu poprzez włączenie grupy docelowej w działania związane z projektowaniem i udział w podejmowaniu decyzji,  a także stanowienie głosu doradczego, pozwoli na uzyskania maksymalnie dopasowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników. Obecność osób niepełnosprawnych wśród personelu projektu gwarantuje dodatkową wartość w postaci miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. | | |
| 1. Projekt zapewnia upowszechnianie rezultatów co najmniej w postaci przygotowania i dystrybucji podręcznika określającego zasady realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, dostępnych dla osób niewidomych oraz zawierającego najbardziej efektywne formy wsparcia tych osób. | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Zasada upowszechniania projektu poprzez udostępnianie wiedzy na temat form wsparcia udzielanych osobom niepełnosprawnym, ma na celu zapewnienie możliwości multiplikacji rozwiązań w podobnych grupach docelowych również w projektach realizowanych na poziomie regionalnym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  o dofinansowanie projektu. | | |
| 1. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Zasada realizacji projektu w partnerstwie przyczyni się do wykorzystania doświadczenia i potencjału partnerów w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów niepełnosprawnych. Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie, co zwiększy możliwości działania, dostarczy lepszą analizę środowiska lokalnego tym samym trafniejsze zdefiniowanie potrzeb społecznych. | | |