## Slide 1: Ewaluacja projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o. EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.

## Slide 2: Wstęp
Prezentacja przedstawia wyniki ewaluacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w zakresie usług transportu typu door-to-door (dtd) dla osób o ograniczonej mobilności w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).
Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach środków europejskich (Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020).

## Slide 3: Cel badania
Celem badania była ocena skuteczności i efektywności wdrażanego systemu usług door-to door i wpływu podjętych w projekcie działań na aktywizację społeczno-zawodową osób o ograniczonej mobilności oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących organizowania i finansowania indywidualnych usług door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
Badanie ewaluacyjne było realizowane od maja do sierpnia 2023 r. przez konsorcjum firm Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o. oraz EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.

## Slide 4: Metodologia badania
W ramach badania przeprowadzono:
analizę dokumentów,
ankietę internetową (75 grantobiorców, 202 JST niebiorące udziału w projekcie),
wywiady indywidualne (w sumie 20, w tym: z przedstawicielami PFRON, IZ, JST nierealizującymi usługi w ramach projektu, ekspertami),
2 wywiady grupowe,
10 studiów przypadku,
1 panel ekspercki,
Jakościową Analizę Porównawczą (QCA, dla różnej liczby grantobiorców: 75 i 36).

## Slide 5: Najważniejsze wnioski
Wnioski dotyczą następujących tematów:
Modelu i cechy realizacji usługi,
Wpływu projektu na odbiorców,
Efektywności kosztowej usługi,
Diagnozy potrzeb,
Trwałości i dalszego finansowania usługi,
Organizacji usługi w przyszłości,
Rekomendacji dla usługi.

## Slide 6: Model usługi door-to-door
W projektach samorządy realizowały usługę transportową w ramach jednego modelu, jednak w dwóch podwariantach:
Całkowita realizacja przez JST - w tym wariancie miały one pełną kontrolę nad środkami transportu, personelem i standardami usług. Tę opcje wybrały 92 podmioty.
Realizacja przez JST i częściowe zlecenie firmie zewnętrznej – w tym wariancie firma zewnętrzna była odpowiedzialna za organizację i świadczenie usług, podczas gdy JST - za zakup pojazdu i monitorowanie jakości usługi. W żadnym projekcie nie zastosowano całkowitego zlecenia (outsourcingu) usługi na zewnątrz. Wariant częściowego zlecania wybrały zaledwie 4 podmioty.

## Slide 7: Cechy usługi
Godziny świadczenia usługi i sposoby jej zamawiania Usługę najczęściej oferowano w godzinach pracy urzędu, w dni robocze. Oferta przejazdów wieczornych i weekendowych była rzadsza. Kontakt telefoniczny był najbardziej popularnym sposobem zamawiania usługi.
Personel zaangażowany w realizację usługi
W projektach usługę realizowało od 2 do 6 osób. Istotną rolę odgrywał asystent, który często pełnił także funkcję dyspozytora. W wychodzeniu/wchodzeniu do pojazdu i dotarciu na miejsce pomagał także kierowca.
Odpłatność za usługi
W większości usługi transportowe były świadczone bezpłatnie. Zaledwie 4 JST w okresie trwałości zdecydowały się na częściową odpłatność. Była ona przyjmowana ze zrozumieniem.

## Slide 8: Cechy usługi – cd.
Dopasowanie usługi do potrzeb klientów
  Wyzwaniem dla realizacji usług przez dyspozytorów były nieprzewidziane i nagłe zamówienia. Nagłe zmiany budziły niezadowolenie części odbiorców/odbiorczyń.
Grupy odbiorców i cele przejazdów
  Głównymi beneficjentami były osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, których głównym celem podróży były punkty/usługi medyczne. W drugiej kolejności realizowano cele aktywizacji społecznej.

## Slide 9: Wpływ projektu na sytuację odbiorców część 1
Większość osób korzystających z usług to osoby starsze, które podróżują po to, by zrealizować swoje potrzeby zdrowotne i społeczne. Taka struktura użytkowników odzwierciedla strukturę osób o ograniczonej mobilności, w której dominują osoby starsze.
Ocena usługi była bardzo wysoka. Użytkownicy i użytkowniczki wyrażali się o usłudze z wdzięcznością i wyłącznie w pozytywny sposób.

## Slide 10: Wpływ projektu na sytuację odbiorców część 2
Wykres: Które z zapisanych w dokumentacji konkursowej celów realizowano w usłudze door-to-door najczęściej? Proszę uszeregować od najczęściej świadczonej usługi do najrzadziej świadczonej.
Chart: 
| Cel edukacyjny | Cel zawodowy | Aktywizacja społeczna | Cel zdrowotny
najczęściej | 0.026667 | 0.013333 | 0.25333 | 0.70667
często | 0.04 | 0.08 | 0.68 | 0.2
rzadko | 0.30667 | 0.58667 | 0.04 | 0.066667
najrzadziej | 0.62667 | 0.32 | 0.026667 | 0.026667
Źródło: Ankieta dla realizujących usługę door-to-door w ramach projektu, n=75

## Slide 11: Wpływ projektu na sytuację odbiorców część 3
Prawie wszyscy realizatorzy (97%) zadeklarowali, że granty miały „pełny” lub „silny” wpływ na poprawę dostępu do usług zdrowotnych, a 91% stwierdziło to samo w odniesieniu do wpływu na budowanie/utrzymanie relacji społecznych odbiorców.
Aby zwiększyć wpływ w zakresie aktywizacji zawodowej, konieczna jest większa aktywność samorządów i współpraca z podmiotami reintegracji zawodowej (spółdzielniami socjalnymi, przedsiębiorstwami społecznymi, zakładami aktywności zawodowej).

## Slide 12: Efektywność kosztowa
W badaniu efektywność kosztową mierzono za pomocą wskaźnika: liczba przejechanych kilometrów na każdy tysiąc złotych budżetu. Im wyższa była ta liczba, tym lepsza efektywność projektu, ponieważ poprawia się relacja kosztów do korzyści.
  M= 110,7 km , Me=106,8 km
  Rozkład: od 17,3 km do 217,93 km
Drugi wskaźnik: koszt przejechania 1 km w projekcie.
  M=11,6 zł (23,3 zł dla ¼ najmniej efektywnych, 5,7 zł dla ¼ najbardziej efektywnych projektów).

## Slide 13: Efektywność kosztowa – cd.
Dla efektywności projektów podstawowe znaczenie miało zapewnienie odpowiedniej liczby użytkowników. To z kolei wiąże się z umiejętnym dopasowaniem parametrów usługi (dostępności godzinowej, liczby pojazdów i obsługi) do lokalnego zapotrzebowania oraz ze skuteczną rekrutacją.

## Slide 14: Diagnoza potrzeb
Tylko 36 z 202 badanych podmiotów nierealizujących usługi wskazało, że na ich terenie jest oferta transportu dla osób z ograniczeniami mobilności.
JST zbierały wiedzę potrzebach w jednostkach podległych - PCPR, OPS. Dokonane diagnozy były nietrafne i błędnie określano w nich liczbę zainteresowanych.
Prawidłowe oszacowanie zapotrzebowania na usługę w jednostkach jest trudne. Znacząca część podmiotów nie wie, ile osób potrzebowałoby wsparcia w zakresie mobilności.

## Slide 15: Trwałość usługi transportowej
W fazie projektowej kluczowym wskaźnikiem była liczba unikatowych użytkowników, co wynikało z ograniczeń dokumentów programowych i reguł finansowania projektów ze środków europejskich. W okresie trwałości podmioty nie musiały przestrzegać tego wymogu, ale zakres usług musiał być zgodny z wymogami konkursowymi.
Różne podejścia samorządów do wdrażania usługi w tym okresie wskazują na potrzebę elastyczności w jej realizacji. Jednostki mogły szerzej realizować potrzeby beneficjentów usług społecznych oferowanych przez samorząd (np. przejazdy grupowe dla uczestników domów seniora na wycieczki).
Ważną zmianą w okresie trwałości było wprowadzenie opłat w niektórych JST (4).

## Slide 16: Kontynuacja usług
W badaniu ankietowym JST realizujących projekty, 45 z 75 deklarowało chęć kontynuacji świadczenia usługi door-to-door w niezmienionej formie po zakończeniu okresu trwałości.
Usługa door-to-door jest potrzebna i ważna dla społeczności, lecz jej przyszłość będzie zależała od zdolności samorządów do finansowania, właściwej diagnozy potrzeb i politycznej woli kontynuacji.

## Slide 17: Przyszłość usługi
Ścieżka włączająca
Eksperci uważają, że usługa door-to-door powinna być projektowana jako rozwiązanie uniwersalne dotyczące transportu publicznego, szczególnie w małych społecznościach. Dostęp do transportu traktowany jest jako prawo obywatela. Jest to podejście długofalowe, wymagające rozpoczęcia międzyresortowych konsultacji i lobbowania za wprowadzeniem stosownych rozwiązań do obiegu prawnego i wskazania środków finansowych.
Ścieżka socjalna
Usługa wdrażana oddolnie na zasadzie udanych kolejnych realizacji projektowych (środki zewnętrzne). Konsekwentne wdrażanie idei door-to-door stanie się w pewnym momencie obligatoryjne (użytkownicy dowiedzą się o tym, że samorząd może realizować ich potrzeby w zakresie mobilności i zaczną tego oczekiwać). W tym podejściu istotne jest, oprócz finansowania samego wdrażania, także promowanie idei usługi, aby tworzyć na nią popyt wśród samorządów.

## Slide 18: Opcje dalszego finansowania
Realizacja usługi door-to-door nie wymaga zmian legislacyjnych. Jest wdrażana na podstawie uchwał Rady Gminy lub Powiatu.
W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) możliwe jest uzyskanie dofinansowania na tzw. skalowanie rozwiązań, czyli w miarę potrzeb dopracowanie i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych do tej pory w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu.
Zapisy Programów Funduszy Europejskich dla poszczególnych regionów na lata 2021-2027 przewidują wsparcie dla rozwoju usług społecznych (w tym zapewnianie równego dostępu do usług zdrowotnych, społecznych, edukacyjnych).
Potencjalnym źródłem finansowania może być Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Społeczny Fundusz Klimatyczny, a także opłaty środowiskowe, opłaty paliwowe i podatek od środków transportu.

## Slide 19: Wnioski - część 1
Usługi mogą z powodzeniem organizować gminy i powiaty. Jednak można stwierdzić, że w wariancie świadczenia usług „własnymi siłami”, łatwiej osiągnąć dobry poziom efektywności kosztowej jednostkom o większej liczbie potencjalnych użytkowników.
Można wydłużyć czas świadczenia usług (także o popołudnia i weekendy), a mimo to utrzymać dobrą efektywność kosztową, co jest korzystne dla odbiorców.
Dla efektywności usługi, kluczowa jest diagnoza i poznanie rzeczywistych potrzeb odbiorców. Pomoże to w oszacowaniu budżetu usługi.
Należy utrzymać szeroki katalog osób uprawnionych do przejazdów uwzględniający także osoby bez orzeczenia.

## Slide 20: Wnioski - część 2
Należy dopuścić wszystkie cele przejazdów oraz wprowadzić priorytetyzację przejazdów.
Obszar geograficzny przewozów powinien wynikać z diagnozy i być dostosowany do lokalnych potrzeb (mniejszy będzie w miastach, gdzie większość potrzeb odbiorcy mogą zrealizować w granicach administracyjnych JST, większy w przypadku mniejszych gmin, oddalonych znacznie od większych ośrodków). O realizacji takiego transportu każdorazowo powinna samodzielnie decydować jednostka, analizując konkretny przypadek odbiorcy.

## Slide 21: Wnioski - część 3
Trudno wskazać optymalny model usługi. W zależności od lokalnych uwarunkowań (np. dostępności przewoźników, w tym takich, którzy dysponują pojazdami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach), JST mają do wyboru trzy zasadnicze rozwiązania, by uzyskać wysoką efektywność kosztową:
  Zlecanie usług na zewnątrz, przez co rozumie się rozwiązanie, w którym JST płaci za wykonane usługi, nie ponosząc kosztów ich uruchomienia i utrzymania,
  Wdrożenie modelu hybrydowego, w którym większość usług świadczą lokalne firmy taksówkowe, kursy dla osób na wózkach zapewnia JST,
  Optymalizacja modelu świadczenia usług „własnymi siłami”, czyli dobre dopasowanie dostępności godzinowej, liczby pojazdów i obsługi do potencjalnej liczby użytkowników/użytkowniczek, tak by spodziewana cena za przejechany kilometr nie odbiegała znacząco od cen rynkowych.

## Slide 22: Wnioski - część 4
Odpłatność za usługę, powinna uwzględniać fakt, czy w danej jednostce (gminie, powiecie, mieście) przejazdy dla innych obywateli zapewnionych przez samorządy także są odpłatne/nieodpłatne. Taka sama zasada powinna dotyczyć transportu dla osób o ograniczonej mobilności, której oferuje się usługę. W badaniu wykazano, że wprowadzenie częściowej odpłatności pozwala zbilansować koszty usługi (przyczyniając się także do jej trwałości). Usługa ma szansę być też traktowana z większą uwagą ze strony mieszkańców.
W mierzeniu skuteczności i efektywności warto stosować wskaźniki: koszt przejechania 1 kilometra (w projekcie lub na miesiąc) lub też liczba przejechanych kilometrów na każde 1000 zł budżetu. Są to wskaźniki, które dobrze obrazują relację kosztów do korzyści.

## Slide 23: Rekomendacje - część 1
Bardzo istotne jest, by oferta usług transportu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością była nadal możliwa w jednostkach, które ją wprowadziły. Proponujemy także rozszerzenie zakresu możliwych odbiorców o osoby poniżej 18 roku życia. Należy utrzymać określoną w konkursie PFRON definicję osób z ograniczoną mobilnością.
JST realizujące usługi door-to-door powinny zaplanować usługę i dostosować jej organizację do lokalnych potrzeb, szacując liczbę użytkowników, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, infrastrukturę na swoim terenie, w ramach której użytkownicy mogą realizować cele zdrowotne, społeczne, edukacyjne i zawodowe, a także oszacować odległości. Warto rozważyć wdrożenie usługi dla połączonych mniejszych JST i realizować ją wspólnie lub zlecić niezależnemu przewoźnikowi.

## Slide 24: Rekomendacje - część 2
W ramach programu FERS, PFRON może podjąć się zadania wdrożenia projektu na skalowanie usług door-to-door (czyli wdrożenie w znacząco większej liczbie JST) lub też może wytypować i podjąć współpracę z innym podmiotem, który zgodziłby się pełnić taką rolę. Warto też promować usługi door-to-door na poziomie regionów. Warto dotrzeć do podmiotów odpowiadających za programy, np. do Instytucji Zarządzającej i lobbować na rzecz wprowadzenia zmian na poziomie dokumentów programowych lub też o uwzględnienie usług door-to-door na poziomie konkursów.

## Slide 25: Rekomendacje - część 3
Dobrą praktyką jest możliwość łączenia usługi door-to-door z możliwością adaptacji i usprawnień w budynkach i/lub najbliższego otoczenia miejsca zamieszkania, by osoba mogła skorzystać z usługi. Oznacza to jednak, że należy uwzględnić także możliwości usprawnień wokół budynków (np. poprawienie chodników od wyjścia z domu do drogi, zmniejszenie krawężnika). Warto również rozszerzyć katalog budynków, które kwalifikują się do usprawnień (nie ograniczać ich wyłącznie do budynków wielorodzinnych będących w posiadaniu JST).

## Slide 26: Rekomendacje - część 4
W ramach usługi warto włączyć możliwość sfinansowania diagnozy zapotrzebowania na usługę przed rozpoczęciem projektu lub przygotować oddzielny konkurs wyłącznie na przeprowadzenie rzetelnej diagnozy (przed kolejnym konkursem, konkurs dwustopniowy). Istotne jest, by metody badawcze były dostosowane do potencjalnych użytkowników (jeśli zakłada się również zbieranie ich opinii). Diagnoza nie powinna opierać się wyłącznie na wiedzy pracowników, ale także na dostępnych danych publicznych i badaniu terenowym i ankietowym.
Warto w ramach pomocy samorządom zrobić 2 rzeczy:
  opracować wskazówki (dobre praktyki) na podstawie udanych projektów w oparciu o jakie dane szacować potrzeby w danej jednostce administracyjnej,
  zapewnić finansowanie.

## Slide 27: Rekomendacje - część 5
Jeżeli w przyszłości JST lub podmioty finansujące usługi door-to-door zadecydują, że usługi te powinny odgrywać większą rolę w zakresie aktywizacji zawodowej, konieczna jest skuteczniejsza rekrutacja aktywnych zawodowo osób o trwale ograniczonej mobilności (w tym OzN). W tym celu konieczna jest współpraca z podmiotami reintegracji zawodowej.
Należy też umożliwić pewnej grupie odbiorców rezerwowanie przejazdów cyklicznych (tak, by mieli pewność dotarcia do pracy, czy też na szkolenie).

## Slide 28: Rekomendacje - część 6
JST powinny dążyć do osiągnięcia wysokiej efektywności kosztowej usług door-to-door. W zależności od lokalnych uwarunkowań i zasobów, poszczególne samorządy mają do wyboru trzy zasadnicze rozwiązania, prowadzące do tego celu:
  Pełne zlecenie usług na zewnątrz: JST płaci za wykonane usługi, nie ponosząc kosztów ich uruchomienia i utrzymania,
  Wdrożenie modelu hybrydowego: większość usług świadczą lokalne firmy taksówkowe, kursy dla osób na wózkach zapewnia JST,
  Optymalizacja modelu świadczenia usług „własnymi siłami”: dobre dopasowanie dostępności godzinowej, liczby pojazdów i obsługi do potencjalnej liczby użytkowników/użytkowniczek, tak by spodziewana cena za przejechany kilometr nie odbiegała znacznie od cen rynkowych.

## Slide 29: Rekomendacje - część 7
Dla poprawy relacji kosztów do korzyści warto znieść ograniczenia dotyczące możliwych celów przejazdów (przy nadaniu im priorytetów, np. w pierwszej kolejności realizować przejazdy w celach zdrowotnych, zawodowych, przejazdy do sklepu w miarę wolnych terminów).
Warto też umożliwić przejazdy młodszym użytkownikom/użytkowniczkom, np. dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Warto zróżnicować usługę na transport specjalistyczny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i zwykły, dostosowany do przewozu osób starszych, z ograniczeniami mobilności, jednak poruszających się samodzielnie (nie wymagających zakupu specjalistycznego pojazdu).

## Slide 30: Rekomendacje - część 8
Konieczne jest, aby w ramach diagnozowania potrzeb lokalnych w zakresie mobilności, samorządy diagnozowały także gotowość i możliwość współpłacenia przez potencjalnych użytkowników.
W przyszłości warto rozważyć skuteczniejsze (porównywalne) monitorowanie usługi. Dlatego można rozważyć włączenie zbierania danych takich jak: liczba przejechanych kilometrów, liczba wykonanych kursów i liczba użytkowników (w tym unikalnych).

## Slide 31: Dziękujemy za uwagę! Ośrodek Ewaluacji EGO – Evaluation for Government Organizations